## 2021-2022 у.г
№ | Запланированная дата проведения | Распоряжение о подготовке | Повестка | Протокол | Принятые решения | Ответственные за выполнение | Срок выполнения | Статус | Причины отклонения от срока | Корреккция
1 | 2021-10-05 | №25-92р от 10.09.2021 | 1. Анализ результатов оценки качества подготовки в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) по итогам летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года (п. 7.1.СТО 16-2019) | №1 от 12.10.2021 | 1.1. Проанализировать причины роста количества задолженников по итогам летней сессии 2020-2021 учебного года и разработать необходимые корректирующие мероприятия | деканы(директора), председатели ОПН(ОПС) | до января 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 1.2. Осуществлять мониторинг соблюдения процедурных требований п. 7.1. СТО-16-2019 "Система внутренней независимой оценки качества образования", предъявляемых к оценке качества подготовки обучающихся при анализе промежуточной аттестации успеваемости обучающихся | председатели ОПН(ОПС) | ежегодно, сентябрь, февраль | выполнено
[5 empty] | 1.3. Организовать мониторинг соответствия требованиям прохождения независимой оценки при формировании заявки для участия направления подготовки/специальностней ЛГТУ в Федеральном интернет-экзамене | заместители деканов (директоров) по учебной работе, председатели ОПН(ОПС), УМУ | постоянно | выполнено
|  |  | 2. Анализ оценки качества подготовки в рамках государственной итоговой аттестации выпускников 2020-2021 учебного огода (п. 7.8 СТО 16-2019) |  | 2.1. Не допускать отсутствия записей в отдельных пунктах протокола ГЭК | Председатели(заместители) ОПН(ОПС) | до августа 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 2.2. Обеспечить, при согласовании отчета председателя ГЭК, наличие в п. 5 "Общая характеристика уровня подготовки" записи об уровнях сформированности компетенций (пороговый, повышенный по одному или двум критериям) | Председатели(заместители) ОПН(ОПС) | до августа 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 2.3. Соблюдать установленные сроки сдачи документации по ГЭК в учебно-методическое управление | Председатели(заместители) ОПН(ОПС) | до августа 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 2.4. Проводить анализ результатов ГИА в соответствие с п.10. СТО -16-2019 "Система внутренней независимой оценки качества образования" | директора институтов, деканы факультетов | постоянно | выполнено
[5 empty] | 2.5. Учитывать результаты ФИЭБ при проведении вступительных испытаний в магистратуру | председатель приемной комиссии, секретарь приемной комиссии | до декабря 2021 г. | выполнено
|  |  | 3. Анализ состояния организационной среды (контекста организации) на основании итогов анализа рисков институтов и факультетов |  | 3.1. Провести актуализацию рисков/возможностей факультетов и институтов, утвердить планы по минимизации возникновения рисков | директора институтов, деканы факультетов | до ноября 2021 г. | выполнено
[5 empty] | 3.2. Провести анализ внешней и внутренней среды университета, оценку рисков/возможностей, подготовку плана по минимизации возникновения рисков | управление стратегического развития и взаимодействия с партнерами | до декабря 2021 г. | выполнено
[5 empty] | 3.3. Включить во внутренние аудиты факультетов/институтов вопрос качества анализа рисков/возможностей | отдел управления качеством | до ноября 2021 г. | выполнено
2 | 2021-12-07 | №25-160р от 27.10.2021 | 1. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса по дисциплинам весеннего семестра 2020-2021 учебного года | №2 от 07.12.2021 | 1.1. Проанализировать результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг на ученых советах факультетов/институтов, заседаниях кафедр и выявить проблемы | директора институтов, деканы факультетов, зав.кафедрами | 2022-03-31 | выполнено
[5 empty] | 1.2. Провести на факультетах/институтах мониторинг удовлетворенности обучающихся и предоставить данные в управление стратегического развития и взаимодействия с партнерами | директора институтов, деканы факультетов, зав.кафедрами | 2022-03-31 | выполнено
[5 empty] | 1.3. Проанализировать причины отрицательного отношения студентов к качеству высшего образования в ЛГТУ и рассмотреть механизмы совершенствования процесса обучения | директора институтов, деканы факультетов, зав.кафедрами | 2022-03-31 | выполнено
[5 empty] | 1.4. Провести анкетирование для проведения мониторинга удовлетворенности качеством образовательных услуг, для расширенных групп опрашиваемых респондентов (абитуриенты, родители, ППС, выпускники двух лет и более, работодатели, органы исполнительной власти) | директора институтов, деканы факультетов, зав.кафедрами | 2022-03-31 | выполнено
|  |  | 2. Анализ оценки качества в рамках проведения контроля наличия у обучающихся по заявленным на аккредитационную экспертизу направлениям сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (п. 7.5 СТО 16-2019) |  | 2.1. Систематизировать работу по оценке результатов обучения по ранее изученным дисциплинам в соответствие с СТО-16-2019 | зав.кафедрами, председатели ОПН/ОПС | март 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 2.2. Организовать проведение ежегодного тестирования проблемных групп по ФЭПО | зав.кафедрами, председатели ОПН/ОПС | март 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 2.3. Для ФЭПО необходимо привлекать группы, в которых не менее 10 студентов. В противном случае организовать проверку остаточных знаний | зав.кафедрами, председатели ОПН/ОПС | март 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 2.4. Создать независимые комисси для оценки уровня освоения обучающимися дисциплины согласно СТО-16-2019 | зав.кафедрами, председатели ОПН/ОПС | март 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 2.5. Разработать комплекс мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам и организовать их ежегодное проведение | зав.кафедрами, председатели ОПН/ОПС | март 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 2.6. Целесообразно проводить контроль с использованием информационных технологий | зав.кафедрами, председатели ОПН/ОПС | март 2022 г. | выполнено
[5 empty] | 2.7. Осуществлять независимую оценку качества в соответстсвие с СТО-16-2019 | зав.кафедрами, председатели ОПН/ОПС | март 2022 г. | выполнено
|  |  | 3. Результаты разработки и внедрения системы энергетического менеджмента |  | 3.1. Считать разработанную, в соответствие с ИСО 50001:2018, документированную информацию в области энергетического менеджмента составной частью интегрированной системы менеджмента университета | отсутствует | отсутствует | выполнено
[5 empty] | 3.2. Приступить к последовательному формированию и внедрению ИСМ на основе сертифицированной СМК университета с учетом международных и национальных требований и рекомендаций по внедрению СМОО | первый проректор ОПР по ИСМ, проректоры-владельцы процессов ИСМ | с 20.01.2022 | выполнено
3 | 2022-03-02 | №25-17р от 04.03.2022 | 1. Результативность процесса "Подготовка кадров высшей квалификации" в аспирантуре | №3 от 05.04.2022 | 1.1. Внести в проект ПО "О научном руководстве аспирантами в ЛГТУ" пункт "Оплата труда научных руководителей аспирантов, обучающихся за счет бюджетных средств или по договорам об оказании образовательных услуг, производится из расчета 50 часов на одного аспиранта в год, обучающихся по очной форме обучения (оплата производится по итогам аттестации 1 раз в семестр в качестве поощрительных стимулирующих надбавок) | начальник аспирантуры | до 30.06.2022 | выполнено
[5 empty] | 1.2. Руководствуясь п.3 решения ученого совета по итогам научной деятельности университета от 01.02.2022, в рамках совершенствования материально-технического обеспечения подготовки кадров в аспирантуре провести работы по инвентаризации оборудования кафедральных дабораторий факультетов и институтов с целью разработки дорожной карты совершенствования материально-технической базы научных исследоввний и создания факультетских/институтских центров коллективного пользования оборудованием, а также передоавх лабораторий по актуальным направления исследований | начальник аспирантуры | до 30.06.2022 | выполнено
[5 empty] | 1.3. Расширить программу подготовки академического резерва ЛГТУ в части выявления и подготовки потенциальных научных руководителей аспирантов на инициативной основе | начальник аспирантуры | до 30.06.2022 | выполнено
|  |  | 2. Анализ результативности процесса "Культурная, воспитательная и внеучебная работа с обучающимися и молодежью" |  | 2.1. Актуализировать Концепцию воспитания ЛГТУ (ПО-13-2018) в соответствие с требованиями Минобнауки России | проректор по УВР, проректор по учебной работе, начальник ОУК | до 31.08.2022 | выполнено
[5 empty] | 2.2. При разработке календарного плана воспитательной работы усилить профессионально-трудовое направление с учетом профиля подготовки | председатели ОПН(ОПС) | до 31.08.2022 | выполнено
[5 empty] | 2.3. Разработать методическую инструкцию по проектированию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | проректор по УВР, проректор по учебной работе, начальник ОУК | до 31.08.2022 | выполнено |  | согласовано ОПР по ИСМ изменение формулировки решения
[5 empty] | 2.4. Разработать и внедрить в рабочую программу воспитания итоговое анкетирование для учета результатов аттестации обучающихся | проректор по УВР, председатели ОПН/ОПС, заместители деканов/директоров факультетов/институтов/колледжа, кафедра социологии | до 31.05.2022 | выполнено
|  |  | 3. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры качеством образовательного процесса по дисциплинам осеннего семестра 2021-2022 учебного года |  | 3.1. Проанализировать результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг на ученых советах факультетов/институтов, заседаниях кафедр и выявить проблемы | деканы/директора, зав. кафедрами | 2022-04-30 | выполнено
[5 empty] | 3.2. Провести на факультетах/институтах мониторинг удовлетворенности обучающихся и предоставить данные в управление стратегического развития и взаимодействия с партнерами | деканы/директора, зав. кафедрами | 2022-04-30 | выполнено
[5 empty] | 3.3. Проанализировать причины отрицательного отношения студентов к качеству высшего образования в ЛГТУ и рассмотреть механизмы совершенствования процесса обучения | деканы/директора, зав. кафедрами | 2022-04-30 | выполнено
[5 empty] | 3.4. Разработать новые анкеты и провести следующий мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг для обучающихся 1-го курса в соответсвие с рекомендациями СМК университета | кафедра социологии, управление стратегического развития и взаимодействия с партнерами | до 31.08.2022 | выполнено
4 | 2022-05-10 | №25-47р от 18.04.2022 | 1. Анализ подпроцессов "Проектирование и разработка программ ДПО" и "Реализация программ ДПО" | №4 от 24.05.2022 | 1.1. Выделить в отдельный процесс ИСМ деятельность по проектированию, разработке и реализации программ ДПО | первый проректор ОПР по ИСМ, проректор по УВР | до 01.09.2022 | выполнено | Подготовлен проект приказа о составе процессов ИСМ | Перенос срока до конца сентября
[5 empty] | 1.2. Провести анализ локальных нормативно-правовых актов с учетом ПО-87-2022 "Опроектировании, разработке и реализации ДОП | проректор по УВР, декан ФДО, разработчики ЛНА | до 01.10.2022 | выполнено
[5 empty] | 1.3. Определить потребность предприятий и организаций Липецкой области в программах по повышению квалификации и переподготовке по различным направлениям | проректор по УВР, декан ФДО,начальниу управления стратегического развития и взаимодействия с партнерами | до 30.11.2022 | не выполнено
[5 empty] | 1.4. Разместить актуальную информацию по программам ДПО на сайте ЛГТУ | декан ФДО, УИТ | до 01.09.2022 | выполнено
|  |  | 2. Оценка качества подготовки обучающихся, проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам (п. 7.6., п. 7.7. СТО -16-2019) |  | 2.1. Проанализировать результаты оценки качества заполнения обучающимися портфолио на ученых советах факультетов/институтов, заседаниях кафедр и выявить проблемы формирования портфолио | деканы(директора), зав. кафедрами | до 30.06.2022 | выполнено
[5 empty] | 2.2. Провести на факультетах/институтах среди студентов старших курсов разъяснительную работу о том, что полнота и степень заполнения портфолио в настоящее время приобретает актуальное значение, в условиях реализации программы по содействию занятости населения, реализуемую в Липецкой области | деканы(директора), зав. кафедрами | 2022-11-01 | выполнено
[5 empty] | 2.3. Провести разъяснительную работу по привлечению обучающихся к участию во внутренних конкурсах и предметных олимпиадах. Данную работу провести при активном участии студенческого актива | деканы(директора), зав. кафедрами, профком студентов ЛГТУ, УИТ | постоянно | на исполнении |  | проверять при ВА
[5 empty] | 2.4. Организовать работу по более широкому доведению до студентов ЛГТУ информации о проводимых олимпиадах и научных конкурсах | деканы(директора), зав. кафедрами, профком студентов ЛГТУ, УИТ | постоянно | на исполнении |  | проверять при ВА
[5 empty] | 2.5. Внести изменения в ЛНА (ПО-22 и ПО-107) | Авторы-разработчики | до 01.09.2022 | выполнено
|  |  | 3. Анализ выполнения решений совещаний по качеству |  | 3.1. Планировать каждое совещание по качеству на 2022-2023 учебный год и последующие у.г. с учетом осуществления мониторинга выполнения решений предыдущих совещаний | первый проректор ОПР по ИСМ | постоянно | выполнено |  | трасформировано в требование ПО-001 и ДИ начальника ОИСМ
[5 empty] | 3.2. Обеспечить безусловное выполнение решений по качеству и соблюдение установленных требований по ведению протоколов и записей в ходе документирования выполнения решений совещаний на уровне ОПН/ОПС, кафедр, институтов, факультетов | председатели ОПН(ОПС), зав.кафедрами, руководители институтов и факультетов | постоянно | на исполнении |  | проверять при ВА
4 |  | 4 | 12 | 4 | 46

## 2022-2023 у.г
№ | Запланированная дата проведения | Распоряжение о подготовке | Повестка | Протокол | Принятые решения | Ответственные за выполнение | Срок выполнения | Статус | Причины отклонения от срока | Корреккция
1 | 2022-09-27 | №25-101р от 05.09.2022 | 1. Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству | №1 от 27.09.2022 | 1.1 Обеспечить он-лайн доступ к результатам мониторинга решений по качеству для заинтересованных сторон | начальник ОСМ и БТ | до 04.10.2022 | выполнено
|  |  | 2. Стратегические мероприятия по развитию ЛГТУ на ближайшую перспективу |  | 2.1. Организовать методическое и организационное сопровождение проекта по усовершенствованию общественных пространств университета | начальник УСР и ВП | с 01.10.2022 | на исполнении
[5 empty] | 2.2. Обеспечить координацию комплекса совместных мероприятий по реализации программы развития университета для достижения целевых показателей проектов программы | начальник УСР и ВП | с 01.10.2022 | на исполнении
[5 empty] | 2.3. Разместить проект программы ЛГТУ на официальном сайте для внутренних пользователей | начальник УСР и ВП | до 01.10.2022 | выполнено
|  |  | 3. Анализ результатов оценки качества подготовки в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) по итогам летней экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года (п. 7.1.СТО 16-2019) |  | 3.1. Продолжить участие в Федеральном интернет-экзамене и при формировании заявки направлений подготовки/специальностей ЛГТУ организовать мониторинг соответствия требованиям прохождения независимой оценки качества | заместители деканов(директоров) по учебной работе, председатели ОПН(ОПС), УМУ | 01.11.2022, 01.04.2023 | выполнено
[5 empty] | 3.2. Проанализировать причины роста количества задолжников по итогам летней сессии 2021-2022 учебного года, разработать необходимые корректирующие мероприятия и провести разъяснительную работу среду обучающихся с привлечением студенческого актива | деканы(директора), председатели профкомов студентов ЛГТУ | 2022-12-01 | выполнено | ФАИ не предоставил информацию о выполнении
|  |  | 4. Анализ оценки качества подготовки в рамках государственной итоговой аттестации выпускников 2021-2022 учебного огода (п. 7.8 СТО 16-2019) |  | 4.1. Увеличить количество ВКР по тематикам области фундаментальных и поисковых научных исследований по заявкам предприятий | заведующие кафедрами | 2022-12-31 | выполнено | ФАИ не предоставил информацию о выполнении
[5 empty] | 4.2 Провести работу со студентами выпускных курсов с целью подготовки их ВКР в формате "Стартап как диплом" | проректор по учебной работе, заведующие кафедрами | 2022-12-31 | выполнено | ФАИ не предоставил информацию о выполнении
2 | 2022-11-29 | №25-156р от 02.11.2022 | 1. Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству | №2 от 29.11.2022 | 1.1 Утвердить новую редакцию решения (п. 2.3) протокола совещания по качеству от 05.04.2022 №3 в предложенной формулировке | начальник ОСМ и БТ | 2022-11-29 | выполнено
[5 empty] | 1.2 Определить новый срок исполнения и сформировать в установленном порядке рабочую группу по актуализации ПО-32-2017 "Проектирование и разработка основных профессиональных образовательных программ высшего образования" (версия 4) и МИ-10-2019 "Проектирование основных профессиональных образовательных программ высшего образования" (версия 4) | проректор по УВР, проректор по учебной работе | 2022-12-05 | выполнено
|  |  | 2. Подготовка к инспекционному контролю |  | 2.1 Обеспечить результативное проведение инспекционного контроля за сертифицированной СМК ЛГТУ | первый проректор, ОПР по ИСМ | с 20.12.2022 по 22.12.2022 | выполнено
|  |  | 3. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса по дисциплинам весеннего семестра 2021-2022 учебного года |  | Принято решение включить данный вопрос в повестку Совещания по качеству 11.04.2023 |  |  | выполнено
|  |  | 4. Методика оценки качества образовательного процесса (МИ-24-2022) |  | 4.1 Разместить проект методической инструкции МИ-24-2022 во внутренней сети официального сайта ЛГТУ для ознакомления | ОСМ и БТ | до 01.12.2022 | выполнено
[5 empty] | 4.2 Организовать ознакомление с проектом МИ-24-2022, его обсуждение и корректировку (при необходимости) на заседаниях ОПН (ОПС) факультетов/институтов. Результаты представить в проектную группу по разработке МИ-24-2022 | председатели ОПН/ОПС | до 14.12.2022 | выполнено
[5 empty] | 4.3 Подготовить окончательную версию МИ-24-2022 "Методика оценки качества образовательного процесса" с учетом предложений по итогам обсуждения на факультетах/институтах для ее утверждения и введения в действие в установленном порядке | проектная группа по разработке МИ-24-2022 | 2022-12-20 | выполнено
3 | 2023-04-11 | №25-36р от 23.03.2023 | 1. Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству | №3 от 11.04.2023 | 1.1 Провести анализ возможности трансформации решений СК со сроком «постоянно» в требования локальных нормативных актов ИСМ | председатель СК | до 31.05.2023 | выполнено
|  |  | 2. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса по дисциплинам весеннего семестра 2021-2022 учебного года |  | 2.1 Проанализировать результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг на ученых советах факультетов/ институтов, заседаниях кафедр и выявить проблемы | деканы факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами | до 30.06.2023 | выполнено | УК не предоставил информацию о выполнении
[5 empty] | 2.2 Проанализировать причины отрицательного отношения студентов к качеству высшего образования в ЛГТУ и рассмотреть механизмы совершенствования процесса обучения | начальник управления качества образования. | до 30.06.2023 | выполнено
|  |  | 3. Анализ результатов оценки качества подготовки по итогам зимней экзаменационной сессии 2022-2023 учебного года (п. 7.1. СТО-16-2019 и МИ-24-2022) |  | 3.1 Разработать комплекс мер по повышению качества результатов промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) в весеннем семестре 2022-2023 учебного года | председатели ОПН (ОПС). | 2023-06-01 | выполнено
[5 empty] | 3.2 Усилить участие студенческого самоуправления в повышении качества обучения и уровня успеваемости | управление по воспитательной и социальной работе | 2023-06-01 | выполнено
[5 empty] | 3.3 Внести корректировку в расчет показателя 6.3.5. МИ-24-2022 | разработчик МИ-24-2022 | 2023-05-01 | выполнено
|  |  | 4. Анализ результативности процесса "Трудоустройство выпускников образовательных программ" |  | 4.1 Разработать локальные нормативные акты регламентирующие процесс «Трудоустройство выпускников образовательных программ». | начальник управления по профориентации и карьерному росту обучающихся | 2023-06-01 | выполнено
[5 empty] | 4.2 Обеспечить участие в мониторинге трудоустройства выпускников 2023 г. выпускающие кафедры для своевременного выявления потребности в профориентационных мероприятиях и вакансиях. | деканы факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами | 2023-09-01 | выполнено
4 | 2023-05-30 | №25-59р от 20.04.2023 | 1. Анализ выполнения решений совещаний по качеству | №4 от 30.05.2023 | 1.1 Включить решения со сроком исполнения «постоянно» в опросный лист соответствующих структурных подразделений при проведении внутренних аудитов | начальник ОИСМ | постоянно | выполнено
|  |  | 2. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса по дисциплинам осеннего семестра 2022-2023 учебного года |  | 2.1 Проанализировать результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг на ученых советах факультетов/институтов, заседаниях кафедр, выявить факторы, оказывающие влияние на измерение уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса со стороны студентов, и разработать механизмы совершенствования процесса обучения. | деканы факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами | до 30.06.2023 | выполнено
|  |  | 3. О функционировании системы внутреннего финансового контроля |  | 3.1 Включить проверки системы внутреннего финансового контроля в ежегодный график проведения аудитов СМК. | начальник ОИСМ | 2023-09-01 | выполнено
[5 empty] | 3.2 Усилить контроль в структурных подразделениях за выполнением требований методических инструкций МИ-02-2009 «Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению «Положения о структурном подразделении» и «Должностная инструкция» и изменения к ним» и МИ-03-2021 «Планирование качества» (версия 3). | руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами | 2023-08-31 | выполнено

## 2023-2024 у.г
№ | Запланированная дата проведения | Распоряжение о подготовке | Протокол | Повестка | Принятые решения | Ответственные за выполнение | Срок выполнения | Статус | Причины отклонения от срока | Корреккция | МИ | ИМиТ | ИСНЭП | ИКН | ФЭИ | ИСА | ЗФ | УК | ВР и МП
1 | 2023-10-10 | 25-124р от 06.09.2023 | №1 от 10.10.2023 | 1. Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству | 1.1 Утвердить результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству | начальник ОИСМ | постоянно | выполнено
|  |  |  | 2. Анализ результатов оценки качества подготовки в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) по итогам летней экзаменационной сессии 2022-2023 учебного года (п. 7.1 СТО-16-2019) | 2.1 Проанализировать причины роста количества задолжников по итогам летней сессии 2022-2023 учебного года. Разработать необходимые корректирующие мероприятия и провести разъяснительную работу среди обучающихся, с привлечением студенческого актива. | Проректор по воспитательной работе и молодежной политике, деканы (директора); председатель профкома студентов ЛГТУ | 2023-12-01 | выполнено
[5 empty] | 2.2 Скорректировать графики контроля образовательного процесса с учетом "проблемных дисциплин". Включить в состав комиссий деканов (директоров), заведующих выпускающих кафедр. Графики предоставить в отдел ИСМ. | Деканы (директора), зав. кафедрами | график до 18.10.2023 контроль "проблемных дисциплин" до 20.12.2023 | выполнено
[5 empty] | 2.3 Усовершенствовать систему текущего контроля с применением дистанционных технологий для проведения анализа промежуточной аттестации успеваемости обучающихся. | Проректор по учебной работе, деканы (директоры) | - | на исполнении
|  |  |  | 3. Анализ оценки качества подготовки в рамках государственной итоговой аттестации выпускников 2022-2023 учебного года (п. 7.8 СТО-16-2019) | 3.1 Следует увеличить количество ВКР, по тематике в области фундаментальных и поисковых научных исследований | Деканы (директора), зав. кафедрами | 2024-05-01 | на исполнении
[5 empty] | 3.2 Провести работу со студентами выпускных курсов с целью подготовки их выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом» в соответствии с п.7.8 СТО-16-2019 «Система внутренней независимой оценки качества образования» и МИ-23-2022 «По подготовке и защите выпускной квалификационной работы как стартапа» | зав. кафедрами | ноябрь-декабрь 2023 года | выполнено
[5 empty] | 3.3 Усилить организационную дисциплину по проведению заседаний ГЭК, не допускать процедурных нарушений проведения заседаний | зав. кафедрами | 01.12.2023, 01.06.2024 | на исполнении
[5 empty] | 3.4 Директорам институтов и деканам факультетов проводить анализ результатов ГИА в соответствии с п.10 «Учет результатов внутренней независимой оценки качества образования в деятельности Университета» СТО-16-2019 | деканы (директора) | постоянно | на исполнении
|  |  |  | 4. Изменения в системе управления охраной труда | 4. Выслушали доклад проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности А.Ю. Шурыгина | - | - | выполнено
2 | 2023-12-05 | 25-193р от 30.10.2023 | №2 от 05.12.2023 | 1. Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству | 1.1 Утвердить результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству. | начальник ОИСМ | постоянно | выполнено
|  |  |  | 2. Анализ результативности процесса «Профориентационная работа с абитуриентами» | 2.1 Разработать локальные нормативные акты, регламентирующие процесс «Профориентационная работа с абитуриентами». | начальник управления по профориентации и карьерному росту обучающихся, начальник отдела по профориентационной работе | 2024-04-01 | выполнено
[5 empty] | 2.2 Провести анкетирование школьников 9 – 11 классов, проживающих в Липецкой области, с целью оценки эффективности комплекса профориентационных мероприятий ЛГТУ и практики работы с абитуриентами, и сформировать рекомендации по его модификации. | начальник управления по профориентации и карьерному росту обучающихся, начальник отдела по профориентационной работе, ответственные секретари приемной комиссии от факультетов/институтов/колледжа | 2024-05-01 | на исполнении
[5 empty] | 2.3 Разработать по каждому направлению подготовки кафедры профориентационный урок «Введение в профессию» для проведения в общеобразовательных учебных заведениях в рамках реализации Единой модели профессиональной ориентации (Профминимума). | заведующие кафедрами | 2024-05-01 | на исполнении
|  |  |  | 3. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса по дисциплинам весеннего семестра 2022-2023 учебного года | 3.1 Проанализировать на заседаниях кафедр причины трудностей, которые возникли у обучающихся при освоении дисциплин, закрепленных за кафедрами, на основании результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг. Результаты анализа представить на заседаниях ученых советов своих факультетов/ институтов. | деканы факультетов / директора институтов, зав. кафедрами | 2024-03-01 | выполнено
[5 empty] | 3.2 Внести изменения в анкету, добавив пункты, характеризующие в целом успеваемость и посещаемость занятий студентами, проходящими анкетирование, с целью учета этих сведений при дальнейшем мониторинге. | проректор по учебной работе, зав. кафедрой социологии | 2024-03-01 | выполнено
|  |  |  | 4. Подготовка к инспекционному контролю СМК | 4.1 Подготовить для предъявления эксперту-аудитору ООО «СОЮЗСЕРТ» документированную информацию по проверяемым процессам. | руководители проверяемых подразделений | 2024-01-15 | выполнено
[5 empty] | 4.2 Обеспечить координацию действий руководителей и специалистов структурных подразделений при проведении инспекционного контроля. | начальник отдела ИСМ | 15.01.2024-18.01.2024 | выполнено
3 | 27.02.20234 | 25-08р от 22.01.2024 | №3 от 05.03.2024 | 1. Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству | 1.1 Утвердить результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству. | начальник отдела ИСМ | постоянно | выполнено
|  |  |  | 2. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса по дисциплинам осеннего семестра 2023-2024 учебного года | 2.1. Проанализировать на заседаниях кафедр, Советах институтов причины увеличения количества студентов, имеющих 4 и более задолженностей, и разработать корректирующие мероприятия | директора института/ УК, заместители директора по УР, зав. кафедрами | апрель-май 2024 | на исполнении
[5 empty] | 2.2. В связи с резким возрастанием количества студентов 1 курса, сдавших сессию на «удовлетворительно», выявить причины низкой успеваемости и запланировать мероприятия по их устранению | директора института/ УК, заместители директора по УР, зав. кафедрами, кураторы | апрель-май 2024 | на исполнении
[5 empty] | 2.3. Реализовать следующий перечень мероприятий, способствующий уменьшению количества «проблемных дисциплин»: 1. Проанализировать содержание рабочих программ по проблемным дисциплинам. 2. Запланировать посещение учебных занятий по проблемным дисциплинам заведующими тех направлений ОПОП, где наблюдается снижение успеваемости обучающихся (в соответствии с ПО-10-2022 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине» (версия 2)). 3. Запланировать присутствие заведующих заинтересованных кафедр на промежуточной аттестации (сдача зачета, экзамена) по указанным дисциплинам (в соответствии с ПО-10-2022 «Контроль качества образовательного процесса по учебной дисциплине» (версия 2)). | заместители директора по УР, зав. кафедрами | 01.09.2024 | на исполнении
|  |  |  | 3. Анализ результативности процесса «Управление научными разработками и инновациями» | 3.1. Создать рабочую группу по вопросу включения показателей, изложенных в разделах 1.1.1-1.1.6, 3.1-3.3, 3.6-3.8 презентации, в структуру эффективного контракта | начальник отдела по науке | 2024-03-31 | выполнено | Подготовлен проект приказа о создании рабочей группы по внесению изменений в эффективный контракт. Для его утверждения и одобрения рекомендуемых изменений необходимо присутствие проректора по научной работе. На данный момент ( с 26.03 по 07.04) проректор находится в командировке, отпуске.
[5 empty] | 3.2. Подключить ЛГТУ к сервису электронной подачи заявок на объекты интеллектуальной собственности | начальник отдела по науке | 2024-08-31 | на исполнении
[5 empty] | 3.3. Создать рабочую группу по вопросу актуализации в правилах приема в аспирантуру на 2025-2026 гг. предельной суммы баллов за индивидуальные достижения, с целью усиления мотивации потенциальных абитуриентов к участию в мероприятиях кадрового резерва в аспирантуре | Проректор по НР | 2024-12-25 | на исполнении
4 | 2024-04-09 | 25-45р от 11.03.2024 | №4 от 09.04.2024 | 1. Результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству | 1.1 Утвердить результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству. | начальник отдела ИСМ | постоянно | выполнено
|  |  |  | 2. Анализ результатов мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса по дисциплинам осеннего семестра 2023-2024 учебного года | 2.1 Проанализировать результаты мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг на ученых советах факультетов/ институтов, заседаниях кафедр и выявить проблемы | деканы факультетов, директора институтов, заведующие кафедрами | июнь 2024 | на исполнении
[5 empty] | 2.2 Проанализировать причины снижения престижности получения образования в ЛГТУ у старших курсов | начальник управления качества образовательного процесса | июнь 2024 | на исполнении
|  |  |  | 3. О функционировании системы внутреннего финансового контроля |  |  | перенос сроков, 21.05.2024 | на исполнении
|  |  |  | 4. Анализ результативности процесса «Трудоустройство выпускников основных образовательных программ» | 4.1 Кафедрам оказать содействие в сборе резюме студентов выпускных курсов в целях улучшения коммуникации Центра карьеры со студентами | проректор по учебной работе, начальник управления по профориентации и карьерному росту обучающихся, руководитель центра карьеры, заведующие кафедрами | май 2024 | на исполнении
[5 empty] | 4.2 Обеспечить сбор обратной связи от студентов, присутствующих на проводимых карьерных мероприятиях с целью совершенствования взаимодействия работодателей со студенческой аудиторией | Руководитель центра карьеры | 2024-09-01 | на исполнении
[5 empty] | 4.3 Провести проектно-аналитическую сессию «Работодатель глазами студента» со студентами и представителями работодателей для совершенствования формата карьерных мероприятий | начальник управления по профориентации и карьерному росту обучающихся, руководитель центра карьеры, начальник отдела воспитательной работы и молодежной политики | 01.11.2024 | на исполнении
[5 empty] | 4.4 Разработать план производственных экскурсий на предприятия и организации области, охватывающий студентов всех направлений подготовки | проректор по учебной работе, начальник управления по профориентации и карьерному росту обучающихся, руководитель центра карьеры, заведующие кафедрами | 01.11.2024 | на исполнении
5 | 2024-05-21 |  |  | 1. Анализ выполнения решений совещаний по качеству | 1.1 Утвердить результаты мониторинга выполнения решений совещаний по качеству. | начальник отдела ИСМ | постоянно | на исполнении
2. Анализ результативности процесса «Подготовка кадров высшей категории»
3. Анализ результативности процесса «Реализация программ дополнительного образования»
Выполнено
На исполнении
Информация не предоставлена, перенос сроков
Не ведется
Не выполнено